Harmonogram Obce DIVÍN

organizačno-technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí  a volieb do orgánov samosprávnych krajov  roku 2026

na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

| 1 | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2026 na podmienky obce | obec | po schválení harmonogramu Vládou SR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aktualizovať stály zoznam voličov | obec | priebežne |
| 3 | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania | obec | do troch dní od podania námietky |
| 4. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie | starosta obce | do 15.7.2026 |
| 5. | Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené | obecné zastupiteľstvo v súčinnosti s obcou | do 21.7.2026 |
| 6. | Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť, okresnému úradu | obec | do 22.7.2026 |
| 7. | Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu | starosta obce | do 23.7.2026 |
| 8. | Zaslať na účely prístupu do Registra kandidátov a kandidátnych listín Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu meno, priezvisko, mobilné telefónne číslo a emailový kontakt zapisovateľa miestnej volebnej komisie a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť okresnému úradu | obec v súčinnosti so zapisovateľom miestnej volebnej komisie | do 23.7.2026 |
| 9. | Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, informáciu o vytvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebných miestností zveejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu | starosta obce | do 31.7.2026 |
| 10. | V spolupráci s okresným úradom preveriť zabezpečenie pripojenia obce na internet pre účely činnosti miestnej volebnej komisie | obec | do 31.7.2026 |
| 11. | Zaslať príslušnému okresnému úradu pre účely spracovania výsledkov volieb informáciu o zaradení jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov utvorených pre voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach, v ktorých bolo vytvorených dva a viac volebných obvodov | obec | do 31.7.2026 |
| 12. | Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce | Obec nad 5000 obyvateľov | do 31.7.2026 |
| 13. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie (OVK) | obec | do 5.8.2026 |
| 14. | Zadať do Registra kandidátov a kandidátnych listín počet utvorených volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť | zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 7.8.2026 |
| 15. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému okresnému úradu jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a emailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť príslušnému okresnému úradu a príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji | starosta obce | do 20.8.2026 |
| 16. | Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín skutočnosť, že nebola podaná žiadna kandidátna listina pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva alebo pre voľbu starostu obce | zapisovateľ miestnej volebnej komisie | 26.8.2026 |
| 17. | Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie | starosta obce | 26.8.2026 |
| 18. | Zapísať do Registra kandidátov a kandidátnych listín údaje o kandidátnych listinách, ktoré boli doručené zákonom ustanoveným spôsobom a v zákonom ustanovenej lehote a údaje o kandidátoch na nich uvedených pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a vykonať overenie údajov kandidátov z informačného systému registra fyzických osôb | zapisovateľ miestnej volebnej komisie | bezodkladne po doručení kandidátnej listiny |
| 19. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie | starosta obce a zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 3.9.2026 |
| 20. | Vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie k preskúmavaniu kandidátnych listín a k registrácii kandidátov | zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 3.9.2026 |
| 21. | Vyznačiť v registri kandidátov a kandidátnych listín výsledok registrácie kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce | zapisovateľ miestnej volebnej komisie (MVK) v súčinnosti s MVK | bezodkladne po registrácii kandidátov |
| 22. | Elektronicky doručiť sken originálu hlasovacieho lístka pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a originálu hlasovacieho lístka pre voľby starostu obce opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce a podpisom predsedu miestnej volebnej komisie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky | zapisovateľ MVK v obci nad 600 voličov | bezodkladne po vyznačení registrácie kandidátov do 15.9.2026 |
| 23. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | starosta obce | 18.9.2026 |
| 24. | Zabezpečiť pre miestne volebné komisie a okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisníc volebných komisií | starosta obce | do 18.9.2026 |
| 25. | Zabezpečiť registráciu zapisovateľov miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií na elektronický vzdelávací portál Štatistického úradu Slovenskej republiky prostredníctvom registračného formulára | obec | do 18.9.2026 |
| 26. | Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov | obec | do 29.9.2026 |
| 27. | Uverejniť spôsobom v miestne obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby predsedu samosprávneho kraja | obec | do 29.9.2026 |
| 28. | Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce | obec | do 29.9.2026 |
| 29. | Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja | obec | do 29.9.2026 |
| 30. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie | starosta obce | do 30.9.2026 |
| 31. | V spolupráci s okresným úradom preveriť zabezpečenie pripojenia okrskových volebných komisií na internet, ak boli v obci utvorené dva a viac volebných okrskov | obec | do 09.10.2026 |
| 32. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 Eur pre miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú komisiu | obec | do 16.10.2026 |
| 33. | V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky, volebnými komisiami, okresným úradom a úradom samosprávneho kraja vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov | obec | do 20.10.2026 |
| 34. | Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie | zapisovateľ okrskovej volebnej komisie | do 21.10.2026 |
| 35. | Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce | zapisovateľ MVK v súčinnosti s predsedom miestnej volebnej komisie | Priebežne do 22.10.2026 -12:00 hod |
| 36. | Zabezpečiť vybavenie volebných miestností | obec | do 23.10.2026 |
| 37. | Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky a obálky opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce so štátnym znakom Slovenskej republiky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov | obec | najneskôr hodinu pred začatím hlasovania |
| 38. | Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov | obec | najneskôr hodinu pred začatím hlasovania |
| 39. | Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnému úradu | obec | do troch dní po podpísaní zápisnice MVK |
| 40. | Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov samosprávnemu kraju | obec | do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie |
| 41. | Prevziať do úschovy volebné dokumenty miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávy obcí a volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávnych krajov | obec | bezprostredne po ukončení činnosti MVK a OVK |
| 42. | Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené | obec | po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou |